## 部门汇总
部门 | 负责人 | 本周完成 | 待完成事项 | 状态
行政人事 | 周丽华 | 客服入职跟进、办公室维修 | 工资核算(6/12)、营业执照变更(6/12) | 正常
抖音运营 | 张天伟 | 全亮楼梯灯上架 | 直播ROI>1.8(6/14) | 需关注
京东淘宝运营 | 徐志鹏 | 平台付费调整、天猫大促报名 | 极光灯安装指导(6/13) | 正常
客服-李润雄 | 李润雄 | 售后登记、新人培训 | PBL63问题跟进 | 正常
客服-郑雅文 | 郑雅文 | 客户接待、订单处理 | 新人培训加强 | 正常
工程部 | 熊河辉 | PIR雷达灯改进、联动感应灯开发 | 客诉问题分析 | 需关注
PMC | 张凤琴 | 订单交付、成本核算 | 待收款催收 | 正常
采购 | 陈缙杰 | 灯带询价、外壳开发 | PBL82物料跟进 | 正常
生产部 | 张金平 | PBL80/30/63入库 | PBL30复位问题排查 | 需关注
实体店铺-龙晶 | 龙晶 | 转化7个意向客户 | 持续客户跟进 | 优秀
实体店铺-李艳萍 | 李艳萍 | 展厅立牌、推文发布 | 展厅改造(周五)、直播(周五) | 正常

## 问题跟踪
问题描述 | 责任部门 | 优先级 | 状态
PBL30复位时踏步灯不亮 | 生产/工程 | 高 | 排查中
PBL63断电重新上电常亮不受控 | 工程 | 高 | 待跟进
涂鸦楼梯灯仅接主线时自动触发感应 | 工程 | 中 | 定期分析
D72在lightlux上无法连接 | 工程 | 中 | 已处理
直播付费ROI仅1.53，目标1.8 | 抖音运营 | 高 | 持续优化
待收款合计约20.77万元 | PMC | 中 | 需催收

## 下周重点
重点工作 | 负责人 | 截止时间
端午节礼品安排 | 周丽华 | 6/17
端午节放假安排 | 周丽华 | 6/17
仓库员工入职一月跟进 | 周丽华 | 6/18
直播ROI优化 | 张天伟 | 6/14
民俗代拍视频 | 张天伟 | 6/13
极光灯安装指导产出 | 徐志鹏 | 6/13
展厅卧室改造 | 李艳萍 | 周五
企业视频号to B直播 | 李艳萍 | 周五
PBL82物料跟进 | 陈缙杰 | 6/15
明装彩色楼梯灯生产 | 张金平 | 6/13